🛡️ SAMS

Software Requirements Specification & Business Requirements Document

Risk & Impact Analysis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ — โมดูล QA

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Document No. | SAMS-QA-SRS-13 |
| Module | Quality Assurance (QA) |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| วันที่จัดทำ | 2026-04-27 |
| จัดทำโดย | Triple-T Development Team |
| อนุมัติโดย | _(รอลงนาม)_ |
| สถานะ | Draft |

# Revision History

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้จัดทำ | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-27 | Triple-T Development Team | ร่างแรก — สร้างจาก codebase + เอกสารอ้างอิง SAMS |

# 1. Risk Assessment Methodology

## 1.1 Risk Scoring Matrix

| โอกาสเกิด \ ผลกระทบ | ต่ำ (1) | ปานกลาง (2) | สูง (3) | วิกฤต (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| น้อย (1) | 1 🟢 | 2 🟢 | 3 🟡 | 4 🟡 |
| เป็นไปได้ (2) | 2 🟢 | 4 🟡 | 6 🟠 | 8 🔴 |
| น่าจะเกิด (3) | 3 🟡 | 6 🟠 | 9 🔴 | 12 🔴 |
| เกิดบ่อย (4) | 4 🟡 | 8 🔴 | 12 🔴 | 16 🔴 |

- 🟢 Low (1-2): ไม่ต้องดำเนินการพิเศษ

- 🟡 Medium (3-4): ติดตาม, มี contingency plan

- 🟠 High (6): ต้องมี mitigation plan ที่ชัดเจน

- 🔴 Critical (8-16): ต้อง mitigate ทันที

# 2. Risk Categories Overview

📊 [ Diagram: Risk Categories Mind Map ] (ดูแผนภาพ Mermaid ในไฟล์ .md — mindmap — Technical / Business / Operational / External)

# 3. Risk Register

## 3.1 Technical Risks

| ID | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-01 | Server outage / Downtime | 2 | 4 | 8 🔴 | HA + Auto failover + 99.5% SLA |
| TR-02 | Database corruption / loss | 1 | 4 | 4 🟡 | Daily backup + offsite + restore drill |
| TR-03 | Security breach (SQLi/XSS) | 2 | 4 | 8 🔴 | OWASP guidelines, security audit, WAF |
| TR-04 | API performance degradation | 3 | 3 | 9 🔴 | Pagination, indexing, caching |
| TR-05 | Email delivery failure (SMTP down) | 2 | 2 | 4 🟡 | Retry queue, fallback ใน Dashboard |
| TR-06 | File storage full | 2 | 3 | 6 🟠 | Monitoring + alert + archival policy |
| TR-07 | Browser incompatibility | 2 | 2 | 4 🟡 | Specify browsers, automated test |
| TR-08 | Authorization token leak | 2 | 4 | 8 🔴 | Short-lived JWT + refresh + HTTPS |

## 3.2 Business Risks

| ID | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | CAAT/EASA audit ไม่ผ่าน | 1 | 4 | 4 🟡 | Audit log immutable, retention 5 ปี |
| BR-02 | Authorization expiry ไม่แจ้งเตือน | 1 | 4 | 4 🟡 | Multi-channel alert: Dashboard + Email |
| BR-03 | CRS Eligibility คำนวณผิด | 2 | 4 | 8 🔴 | Unit test + Manual override + Audit |
| BR-04 | Data integrity ผิด (expiry > start) | 2 | 3 | 6 🟠 | DB constraint + UI/Server validation |
| BR-05 | Customer ไม่พอใจ format report | 2 | 2 | 4 🟡 | Workshop + ปรับ template ก่อน Go-Live |
| BR-06 | Compliance % แสดงผิด | 2 | 3 | 6 🟠 | Validation rules + Daily reconciliation |

## 3.3 Operational Risks

| ID | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR-01 | Migration data ผิดพลาด | 3 | 4 | 12 🔴 | Migration script + dry-run + validation |
| OR-02 | User adoption ต่ำ | 2 | 3 | 6 🟠 | Training + super user + change mgmt |
| OR-03 | Process จริงต่างจาก spec | 3 | 3 | 9 🔴 | Workshop, prototype review, phased |
| OR-04 | Knowledge loss (key person leave) | 2 | 3 | 6 🟠 | Documentation + code review |
| OR-05 | UAT user ไม่ active | 3 | 3 | 9 🔴 | เวลาชัดเจน + sign-off ทุก feature |
| OR-06 | Bug ใน production กระทบ workflow | 2 | 3 | 6 🟠 | CI/CD + Smoke test + Rollback plan |

## 3.4 External Risks

| ID | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER-01 | CAAT regulation เปลี่ยน | 1 | 3 | 3 🟡 | Modular schema, Configuration-driven |
| ER-02 | HR System API เปลี่ยน contract | 2 | 2 | 4 🟡 | Adapter pattern, API versioning |
| ER-03 | 3rd-party library security CVE | 3 | 2 | 6 🟠 | Snyk/Dependabot + regular update |
| ER-04 | Power outage / Network failure | 1 | 3 | 3 🟡 | UPS, redundant network, offline cache |

# 4. Top 5 Critical Risks (คะแนน ≥ 9)

## 4.1 OR-01: Migration data ผิดพลาด (Score 12)

สถานการณ์: นำเข้าข้อมูลจาก Excel เก่า 5 ปีย้อนหลัง

ผลกระทบ:

- Compliance % แสดงผิด → กระทบความน่าเชื่อถือ

- Authorization บางคนหายไป → CS ออก CRS ไม่ได้

- Audit ของ Authority ผ่านไม่ได้

📊 [ Diagram: Migration Mitigation Flow ] (ดูแผนภาพ Mermaid ในไฟล์ .md — flowchart LR — Profile → Script → Dry-run → Validate → Approve → Production)

## 4.2 TR-04: API Performance Degradation (Score 9)

- Database indexing บน fields ที่ค้นหาบ่อย (employeeCode, expiryDate)

- Pagination แทนการ load ทั้งหมด

- React Query caching (staleTime, cacheTime)

- API response compression (gzip)

- Monitoring (P95 < 1s)

## 4.3 OR-03: Process จริงต่างจาก Spec (Score 9)

- Workshop กับผู้ใช้งานทุก role ก่อนเริ่ม dev

- Prototype review ทุก 2 สัปดาห์

- Phased rollout (Pilot กับ 1 แผนกก่อน)

- Feedback channel ที่ active

## 4.4 OR-05: UAT User ไม่ Active (Score 9)

- กำหนดเวลา UAT ชัดเจน + ส่งผู้แทน 100% time ในช่วง UAT

- UAT checklist ละเอียด (อยู่ใน SRS-11)

- Sign-off ต่อ feature, ไม่ใช่รวมท้าย

- Daily UAT standup

## 4.5 Security Risks (TR-01 / TR-03 / TR-08 / BR-03)

- Security audit ก่อน Go-Live

- OWASP Top 10 compliance

- Penetration test

- JWT short-lived + refresh token

- HTTPS enforced + HSTS

# 5. Risk Heat Map

📊 [ Diagram: Risk Heat Map (Likelihood × Impact) ] (ดูแผนภาพ Mermaid ในไฟล์ .md — quadrantChart — แสดง risk แต่ละตัวบน Likelihood-Impact axes)

# 6. Impact Analysis

## 6.1 ผลกระทบจาก Critical Risk

| Risk | Impact ทางธุรกิจ | Impact ทางการเงิน | Impact ทางชื่อเสียง |
| --- | --- | --- | --- |
| OR-01 Migration | CS ออก CRS ไม่ได้ | สูง — สูญเสียลูกค้า | สูง — Audit fail |
| TR-04 Performance | User productivity ลดลง | ปานกลาง — efficiency loss | ต่ำ |
| OR-03 Process Mismatch | Re-development | สูง — rework cost | ปานกลาง |
| TR-03 Security | Data leak | สูงมาก — fine + lawsuit | สูงมาก |
| BR-03 CRS Calc | CS ที่ไม่มีสิทธิ์ออก CRS | สูง — Authority sanction | สูงมาก |

## 6.2 Business Continuity

📊 [ Diagram: Incident Response Flow ] (ดูแผนภาพ Mermaid ในไฟล์ .md — flowchart TD — Incident → Classify → Escalate/Mitigate → Manual Fallback)

## 6.3 Manual Fallback Plan

หากระบบ down เกิน 4 ชั่วโมง ให้ใช้ Excel template สำรองที่เตรียมไว้:

- Auth_Manual_Backup.xlsx — บันทึก Authorization ชั่วคราว

- Training_Manual_Backup.xlsx — บันทึก Training ชั่วคราว

- เมื่อระบบกลับมา: Import data ผ่าน Bulk Import Tool (SRS-04 §FR-IMP-01)

# 7. Risk Monitoring & Review

## 7.1 Risk Review Cadence

| ระยะ | ความถี่ | ผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- |
| Development | ทุก 2 สัปดาห์ (sprint review) | Dev Team + PM |
| UAT | ทุกสัปดาห์ | PM + QA Lead + Stakeholder |
| Pre Go-Live | ทุกวัน | ทุกคน |
| Post Go-Live (Month 1) | ทุกสัปดาห์ | PM + Stakeholder |
| Production Steady | ทุกเดือน | PM + Stakeholder |

## 7.2 KPI ติดตามความเสี่ยง

| KPI | เป้าหมาย | Trigger ทบทวน Risk |
| --- | --- | --- |
| Uptime | ≥ 99.5% | < 99% → ทบทวน TR-01 |
| API P95 | ≤ 1s | > 1.5s → ทบทวน TR-04 |
| Bug count (Production) | ≤ 5 / month | > 10 → ทบทวน OR-06 |
| User active rate | ≥ 80% | < 60% → ทบทวน OR-02 |
| Compliance % accuracy | 100% | < 100% → ทบทวน BR-03/06 |

# 8. Risk Owner

| Risk Category | Primary Owner | Backup |
| --- | --- | --- |
| Technical (TR) | CTO / Tech Lead | Senior Developer |
| Business (BR) | QA Director | QA Manager |
| Operational (OR) | Project Manager | Business Analyst |
| External (ER) | Project Manager | Architect |

— จบเอกสาร SAMS-QA-SRS-13 —